## Blad1
Planerade och genomförda arbeten.
2018-05-28
2022-04-07
Prio |  |  | Aktivitet | Ansvarig | Utföra/anskaffas när | Status
| 1 |  | Städredskap för våtutrymmen | Krister L. | Vilande | Vilande
| 2 |  | Isolerat skåp för hjärtstarare | Krister L. | Vårarbetsdagen | Klart
| 3 |  | Behandling av golv (offert Ottossons Golv 10.505 kr) | Johnny | Vinterarbete | Klart
| 4 |  | Skoning av kajen vid kranen | Medlemmar | 2019-02-02 | Klart
| 5 |  | Belyst skylt baksida klubblokalen | Bo E. |  | Klart
| 6 |  | Stolpar till anslagstavlan vid infarten | Bosse/Anders | Vårarbetsdagen | Klart
| 7 |  | Renovering av altanen | Medlemmar | Framtiden | Vilande
| 8 |  | Nya slingerband till kranen | Leif L. | Pågår | Klart
| 9 |  | Manöverdosa till kranen kontrolleras | Ronny S. | Pågår | Klart
| 10 |  | Ny dörr och lås klubblokalen | Roland K. | Vårarbetsdagen | Klart
| 11 |  | Köksfläkt | Bo E. |  | Klart
| 12 |  | Soffgrupp klubblokalen | Berger |  | Klart
| 13 |  | Elkabel 100 m 300 fästen tre st stolpar med jordfelsbrytare | Ronny S. | Vårarbetsdagen | Klart
| 14 |  | Kontroll timer i bastun mm. | Johnny | Vintern | Klart
| 15 |  | Inköp av ljudanläggning | Erik H. |  | Klart
| 16 |  | Sly röjning |  | Vårarbetsdagen | Klart
| 17 |  | Utemöbler | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 18 |  | Byte till Led-lampor ute och inne | Johnny | Planeras | Klart
| 19 |  | Inoljning avd dörrar till segelbodar | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 20 |  | Målning foder éntredörr | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 21 |  | Justering dör/lås éntredörr | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 22 |  | Slagning högt gräs blivande gräsmatta | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 23 |  | Färdigställande av kontoret samt uppsättning av hatthylla | Medlemmar | Hösten | Klart
| 24 |  | Sopning av fasad | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 25 |  | Byte element på toan och tamburen | Johnny | Våren | Klart
| 26 |  | Ta in utemöbler, stänga av vattnet, ta upp klubbåtar mm. | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 27 |  | Målning av skivor anslagstavlan samt reparation/målning |  | Vinterarbete | Klart
| 28 |  | Inklädning av ställning optimistjollar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 29 |  | Justering av sensorer 3 st. utelampor (står på hela natten) | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 30 |  | Inoljning avd dörrar till segelbodar (2:a gången) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 31 |  | Inköp av jord blivande gräsmattan (Bosse kollar) | Medlemmar | Våren | Klart
| 32 |  | Uppsnyggning av fasad (fasad, vindskivor, foder) | Medlemmar | Vinter/Våren | Pågår
5 | 33 |  | Staketet målas med vit lasyr | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
| 34 |  | "Uppsägning" av hemsidan | Christer | Vinterarbete | Klart
| 35 |  | Städning i skåpen klubblokalen | Medlemmar | Hösten/Vintern/Våren | Pågår
| 36 |  | Inköp av 2 stora bojar | Johnny | Våren | Klart
| 37 |  | Element till kontoret köps in | Johnny | Vinterarbete | Klart
| 38 |  | Skydd till slingbanden 2 st. a´4 meter, 185 :- / m. inköpta | Johnny | Vinterarbete | Klart
| 39 |  | 2 st. nålfiltsmattor till entrèer köps in | Johnny | Vinterarbete | Klart
| 36 |  | Kontroll/byte av huvudbrytare och kontaktor | Johnny | Våren | Klart
| 37 |  | "Swish-skylt" till rampen samt skylt "Utrymningsväg" norra infarten införskaffas, samt att ett rep med skylt om betalning sätts upp över rampen. | Krister | Våren | Pågår
| 38 |  | Inköp av SBK-flagga + vimpel | Krister | Våren | Klart
| 39 |  | Införskaffande av Stortriss från Kanalbolaget | Johnny | Sommaren | Klart
| 41 |  | Färdigställande av gräsplanen | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
2 | 42 |  | Dörrarna till bodarna målas gula | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
| 43 |  | Plåtar till nedre kant dörrar till bodarna tillverkas | Erik | Vårarbetsdagen | Klart
| 44 |  | Strömuttag till yttre bryggan sätts upp | Johnny | Våren | Klart
| 45 |  | Nytt lås- och passagesystem klubblokalen samt nyckelskåp införskaffas | Krister
1 | 46 |  | Iläggning / upptagning av bryggan kommunens badplats samt arbetsflotten och stortrissen | Medlemmar | Vår- / höstarbetsdag | Löpande
1 | 47 |  | Iläggning / upptagning av avgränsningsband kommunens badplats | Medlemmar | Vår- / höstarbetsdag | Löpande
2 | 48 |  | Slå vassen med lie vid lilla flytbryggan | Medlemmar | Vår- / höstarbetsdag | Löpande
| 49 |  | Batterier till övervakningskameror tas in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 50 |  | Optimistjollar ställs in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 51 |  | Stortrissen tas upp | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 52 |  | Vattenslangar tas in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 53 |  | Stegar tas in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 54 |  | Reparation bojar. Kätting och schackel finns. (Bojlista finns i pärmen) | Medlemmar | Våren | Pågår
| 55 |  | Kolla bojar, status, läge mm. | Medlemmar | Våren | Klart
| 56 |  | Bygga väggar på utomhusförrådet samt ljusinsläpp (pressenningar nu) | Medlemmar | Våren | Klart
| 57 |  | Sjösättning - iordningställande av Stortrissen | Segelskolan | Sommaren | Klart
| 58 |  | Reparation arbetsflotten (tunnbyte mm.) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 59 |  | Sätta ut soffor och bord samt sätta på utevattnet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 60 |  | Fönsterputsning klubblokalen samt uterummet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 61 |  | Rengörning rensbrunnen vid kranen | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 62 |  | Sjösätta följebåten | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 63 |  | Ställa ut optimistjollarna | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 64 |  | Byte 8 st.utomhusarmaturer till LED (offert tas in) | Johnny/Ronny | Våren | Klart
| 65 |  | Kärra ut ett lass matjord | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
3 | 66 |  | Transportera bort stenar till sjökanten/vägkanten | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
| 67 |  | Slå sly infarten hö. sida, transportera bort ris | Medlemmar | Våren | Klart
| 68 |  | Smörja kranen | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
| 69 |  | 30 hk 2-takt utbordare byts till mera behändig 4-taktare till flotten | Erik | Våren | Klart
| 67 |  | Skivor till nybygget sätts upp | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 68 |  | Se över SBK-modemet | Krister | Våren | Klart
| 69 |  | Se över landgången och förtöjning till jollebryggan | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
| 70 |  | Nytt lås- och passagesystem klubblokalen istalleras under våren | Erik | Våren | Pågår
| 71 |  | Solcellsladdare till övervakningskameror | Ronny kollar | Hösten | Klart
5 | 71 |  | Blästra samt måla rostangrepp på kranen | Medlemmar | Våren | Pågår
1 | 72 |  | Takbyte gamla klubblokalen (ta av plåt samt spika läkt och papp) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
| 73 |  | Möbeltassar | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
5 | 73 |  | Förlängning av "krankabeln" | Medlemmar | Våren | Pågår
1 | 74 |  | Installera "tavelbelysning" yttre bryggan och ansl.tavlan samt gräva ner elkabel | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 75 |  | Översyn/Justering startnyckeln gräsklipparen | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 76 |  | Översyn optimistjollar (plastning, relingslister mm.) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 77 |  | Fönsterputsning klubblokalen samt uterummet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 78 |  | Ställa fram utemöbler | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 79 |  | Sätta på vattnet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 80 |  | Ställa ut stegar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 81 |  | Kolla/justera låset till förrådet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
1 | 82 |  | Kolla hjärtstartaren | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår