## Blad1
Planerade och genomförda arbeten.
2018-05-28
2024-05-16
|  | Aktivitet | Ansvarig | Utföra/anskaffas när | Status
1 |  | Städredskap för våtutrymmen (skurmaskin) | Medlemmar |  | Pågår
2 |  | Isolerat skåp för hjärtstarare | Krister L. | Vårarbetsdagen | Klart
3 |  | Behandling av golv (offert Ottossons Golv 10.505 kr) | Johnny | Vinterarbete | Klart
4 |  | Skoning av kajen vid kranen | Medlemmar | 2019-02-02 | Klart
5 |  | Belyst skylt baksida klubblokalen | Bo E. |  | Klart
6 |  | Stolpar till anslagstavlan vid infarten | Bosse/Anders | Vårarbetsdagen | Klart
7 |  | Renovering av altanen | Medlemmar | Framtiden | Vilande
8 |  | Nya slingerband till kranen | Leif L. | Pågår | Klart
9 |  | Manöverdosa till kranen kontrolleras | Ronny S. | Pågår | Klart
10 |  | Ny dörr och lås klubblokalen | Roland K. | Vårarbetsdagen | Klart
11 |  | Köksfläkt | Bo E. |  | Klart
12 |  | Soffgrupp klubblokalen | Berger |  | Klart
13 |  | Elkabel 100 m 300 fästen tre st stolpar med jordfelsbrytare | Ronny S. | Vårarbetsdagen | Klart
14 |  | Kontroll timer i bastun mm. | Johnny | Vintern | Klart
15 |  | Inköp av ljudanläggning | Erik H. |  | Klart
16 |  | Sly röjning |  | Vårarbetsdagen | Klart
17 |  | Utemöbler | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
18 |  | Byte till Led-lampor ute och inne | Johnny | Planeras | Klart
19 |  | Inoljning avd dörrar till segelbodar | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
20 |  | Målning foder éntredörr | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
21 |  | Justering dör/lås éntredörr | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
22 |  | Slagning högt gräs blivande gräsmatta | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
23 |  | Färdigställande av kontoret samt uppsättning av hatthylla | Medlemmar | Hösten | Klart
24 |  | Sopning av fasad | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
25 |  | Byte element på toan och tamburen | Johnny | Våren | Klart
26 |  | Ta in utemöbler, stänga av vattnet, ta upp klubbåtar mm. | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
27 |  | Målning av skivor anslagstavlan samt reparation/målning |  | Vinterarbete | Klart
28 |  | Inklädning av ställning optimistjollar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
29 |  | Justering av sensorer 3 st. utelampor (står på hela natten) | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
30 |  | Inoljning avd dörrar till segelbodar (2:a gången) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
31 |  | Inköp av jord blivande gräsmattan (Bosse kollar) | Medlemmar | Våren | Klart
32 |  | Uppsnyggning av fasad (fönster altanen, fasad, vindskivor, foder) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
33 |  | Staketet målas | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
34 |  | "Uppsägning" av hemsidan | Christer | Vinterarbete | Klart
35 |  | Städning i skåpen klubblokalen | Medlemmar | Hösten/Vintern/Våren/Sommaren | Pågår
36 |  | Inköp av 2 stora bojar | Johnny | Våren | Klart
37 |  | Element till kontoret köps in | Johnny | Vinterarbete | Klart
38 |  | Skydd till slingbanden 2 st. a´4 meter, 185 :- / m. inköpta | Johnny | Vinterarbete | Klart
39 |  | 2 st. nålfiltsmattor till entrèer köps in | Johnny | Vinterarbete | Klart
36 |  | Kontroll/byte av huvudbrytare och kontaktor | Johnny | Våren | Klart
37 |  | Skyltar "Utrymningsväg" norra infarten, samt "Ej trailerparkering" införskaffas | Krister |  | Pågår
38 |  | Inköp av SBK-flagga + vimpel | Krister | Våren | Klart
39 |  | Införskaffande av Stortriss från Kanalbolaget | Johnny | Sommaren | Klart
41 |  | Färdigställande av gräsplanen | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
42 |  | Dörrarna till bodarna målas gula | Medlemmar | Våren | kl
43 |  | Plåtar till nedre kant dörrar till bodarna tillverkas | Erik | Vårarbetsdagen | Klart
44 |  | Strömuttag till yttre bryggan sätts upp | Johnny | Våren | Klart
45 |  | Nytt lås- och passagesystem klubblokalen samt nyckelskåp införskaffas | Krister |  | Klart
46 |  | Iläggning / upptagning av bryggan kommunens badplats samt arbetsflotten och båtar | Medlemmar | Vår- / höstarbetsdag | Löpande
47 |  | Iläggning / upptagning av avgränsningsband kommunens badplats | Medlemmar | Vår- / höstarbetsdag | Löpande
48 |  | Slå vassen med lie vid lilla flytbryggan | Medlemmar | Vår- / höstarbetsdag | Löpande
49 |  | Batterier till övervakningskameror tas in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
50 |  | Optimistjollar ställs in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
51 |  | Stortrissen tas upp | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
52 |  | Vattenslangar tas in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
53 |  | Stegar tas in | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
54 |  | Reparation bojar. (Bojlista finns i pärmen) | Medlemmar |  | Pågår
55 |  | Kolla bojar, status, läge mm. | Medlemmar | Våren | Klart
56 |  | Bygga väggar på utomhusförrådet samt ljusinsläpp (pressenningar nu) | Medlemmar | Våren | Klart
57 |  | Sjösättning - iordningställande av Stortrissen | Segelskolan | Sommaren | Klart
58 |  | Reparation arbetsflotten (tunnbyte mm.) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
59 |  | Sätta ut soffor och bord samt sätta på utevattnet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
60 |  | Fönsterputsning klubblokalen samt uterummet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
61 |  | Rengörning rensbrunnen vid kranen | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
62 |  | Sjösätta följebåten | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
63 |  | Ställa ut optimistjollarna | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
64 |  | Byte 8 st.utomhusarmaturer till LED (offert tas in) | Johnny/Ronny | Våren | Klart
65 |  | Kärra ut ett lass matjord | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
66 |  | Transportera bort stenar till sjökanten/vägkanten | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
67 |  | Slå sly infarten hö. sida, transportera bort ris | Medlemmar | Våren | Klart
68 |  | Smörja kranen | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
69 |  | 30 hk 2-takt utbordare byts till mera behändig 4-taktare till flotten | Erik | Våren | Klart
67 |  | Skivor till nybygget sätts upp | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
68 |  | Se över SBK-modemet | Krister | Våren | Klart
69 |  | Se över landgången och förtöjning till jollebryggan | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
70 |  | Nytt lås- och passagesystem klubblokalen istalleras under våren | Erik | Våren | Klart
71 |  | Solcellsladdare till övervakningskameror | Ronny kollar | Hösten | Klart
71 |  | Blästra samt måla rostangrepp på kranen | Medlemmar | Våren | Pågår
72 |  | Takbyte gamla klubblokalen (ta av plåt samt spika läkt och papp) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
73 |  | Möbeltassar | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
73 |  | Utbyte av kontaktor+ relä samt förlängning av "krankabeln" | Ronny | Våren/Sommaren/Hösten/Vintern | Pågår
74 |  | Installera "tavelbelysning" yttre bryggan och ansl.tavlan samt gräva ner elkabel | Medlemmar |  | Pågår
75 |  | Översyn/Justering startnyckeln gräsklipparen | Medlemmar | Sommaren | Klart
76 |  | Översyn optimistjollar (plastning, relingslister mm.) | Medlemmar | Sommaren | Klart
77 |  | Fönsterputsning klubblokalen samt uterummet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
78 |  | Ställa fram utemöbler | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
79 |  | Sätta på vattnet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
80 |  | Ställa ut stegar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
81 |  | Kolla/justera låset till förrådet | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
82 |  | Kolla hjärtstartaren | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
83 |  | Sätta upp de nya kamerorna | Medlemmar | Sommaren | Klart
84 |  | Byte nyckelcylindrar | Medlemmar | Sommaren | Klart
85 |  | Placering väderstationen. Data till hemsidan | Medlemmar | Sommaren | Pågår
86 |  | Ordningställande under taket (gå igenom virkesförrådet) | Medlemmar |  | Klart
87 |  | Förankring/översyn av jolleflytbryggan | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
88 |  | Målning vit rand på på bryggan för markering rampens slut | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
89 |  | Städning segelbodar | Medlemmar | Sommaren | Klart
90 |  | Pråmen tas upp för kontroll | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
90 |  | Målning av altanräcket | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
91 |  | Reparation mastställ bakom segelbodar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
92 |  | "Tagga" nya nyckelskåpet | Ceverion | Sommaren | Klart
93 |  | Uppmärkning nycklar | Medlemmar | Sommaren | Klart
94 |  | Undersöka inköp av vasskärare |  | Våren | Klart
95 |  | Införa "rätt" vinduppgifter på hemsidan | Johnny/Anders R. | Hösten | Pågår
96 |  | Sjösättning flottarna | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
97 |  | Rödfärgning gavel | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
98 |  | Målning vindskivor segelbodar + klubbstugan | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
99 |  | Översyn gräsklippare (olja, lufttryck mm.) | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
100 |  | Tillv. nr.skyltar till båtplatser som saknar | Medlemmar |  | Klart
101 |  | Belysning anslagstavlan. Kabel grävs ner. | Medlemmar |  | Klart
96 |  | Justering bucklan på gräsklipparen | Medlemmar | Våren | Pågår
97 |  | Ev. reparation trasig utesoffa | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
98 |  | Måla vita bordet på bryggan | Medlemmar | Våren | Pågår
99 |  | Måla vindskivan den högra seglarboden | Medlemmar | Våren | Pågår
100 |  | Allmän rengöring klubbstugan utvändigt | Medlemmar | Våren | Pågår
101 |  | Röja sly bakom optimisterna samt köra bort | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
102 |  | Ta in utemöbler | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
103 |  | Bära in optimisterna | Medlemmar | Höstarbetsdagen | Klart
104 |  | Kontroll fastsättning av flytbryggor (dykare?) | Medlemmar | Hösten/våren | Pågår
105 |  | Inköp av DVD-spelare och mikrovågsugn | Medlemmar | Hösten/våren | Klart
106 |  | Kontroll filter i reningsanläggningen | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
107 |  | Ta bort stubbar bakom jollarna | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
108 |  | Reparation av ställningen för optimisterna | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
109 |  | Montering bommar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
110 |  | Målning dörrar segelbodar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Klart
111 |  | Se över vindskivor, ev. målning | Medlemmar | Vårarbetsdagen | Pågår
112 |  | Plastning/lagning optimistjollar | Medlemmar | Vårarbetsdagen | klo
113 |  | Kontroll/rep. samt utplockning trådgårdmöbler | Medlemmar | Vårarbetsdagen | kl
114 |  | Justering bojar | Medlemmar | Vår- sommaren | Pågår
115 |  | Måla båda flaggstängerna | Medlemmar | Vår- sommaren | Pågår
116 |  | Service av flotten (årtullar mm.) | Medlemmar | Vår- sommaren | Pågår
117 |  | Montera plåtar nerkant segelbodarna | Medlemmar | Vår- sommaren | Pågår
118 |  | Utforsling av jordhögarna, arbetsdag? | Medlemmar | Vår- sommaren | Pågår
119 |  | Uppmärkning norra parkeringen för trailers. - Staket med linjer på + skyltar. Virke köps in. | Medlemmar | Vår- sommaren - hösten | Pågår